## B1 THDP
Biểu mẫu số I
ƯỚC TÌNH HÌNH THỰC HIỆN KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG NĂM 2025 VÀ NHU CẦU KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG NĂM 2026
(Kèm theo Báo cáo số: /BC-UBND, ngày /7/2025 của UBND xã Ngọk Tụ)
Đơn vị: Triệu đồng
STT | Nguồn vốn | Năm 2025 |  |  |  | KH đầu tư trung hạn giai đoạn 2026-2030 | Nhu cầu kế hoạch năm 2026 | Ghi chú
|  | Kế hoạch | Giải ngân từ 1/1/2025 đến 30/6/2025 | Ước giải ngân từ 1/1/2025 đến 30/9/2025 | Ước giải ngân từ 1/1/2025 đến 31/12/2025
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6 | 7 | 8
| TỔNG SỐ | 219.5 | 132.225 | 138 | 219.5 | #REF! | 58005
1 | Vốn đầu tư từ NSNN | 219.5 | 132.225 | 138 | 219.5 | #REF! | 58005
Trong đó:
a) | Vốn ngân sách địa phương | 219.5 | 132.225 | 138 | 219.5 | #REF! | 53005
- | Vốn đầu tư trong cân đối ngân sách địa phương (không bao gồm đất, xổ số và bội chi) | 218 | 132.225 | 138 | 218 | #REF! | 48500
- | Đầu tư từ nguồn thu sử dụng đất | 1.5 |  |  | 1.5 |  | 5
- | Xổ số kiến thiết | [5 empty] | 4500
- | Bội chi ngân sách địa phương
Trong đó: Vốn trái phiếu chính quyền địa phương
b) | Vốn ngân sách trung ương | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000
- | Vốn trong nước | [5 empty] | 5000
- | Vốn nước ngoài
2 | Vốn từ nguồn thu hợp pháp của các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệpcông lập dành để đầu tư theo quy định của pháp luật

## Bieu II NSĐP
Bộ, ngành, tổng công ty …….
Biểu mẫu II
CHI TIẾT TÌNH HÌNH THỰC HIỆN KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ VỐN NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2025 VÀ NHU CẦU KẾ HOẠCH NĂM 2026 (VỐN CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG)
(Kèm theo Báo cáo số: /BC-UBND, ngày /7/2025 của UBND xã Ngọk Tụ)
Đơn vị: Triệu đồng
TT | Danh mục dự án | Đầu mối giao kế hoạch | Nhóm dự án | Địa điểm XD | Năng lực thiết kế | Thời gian KC-HT | Quyết định đầu tư |  |  | Năm 2025 | [7 empty] | KH đầu tư trung hạn giai đoạn 2021-2025 | [9 empty] | Nhu cầu kế hoạch năm 2026 |  |  |  |  | Ghi chú
[7 empty] | Số quyết định ngày, tháng, năm ban hành | TMĐT |  | Kế hoạch |  | Ước giải ngân từ 1/1/2025 đến 30/6/2025 |  | Ước giải ngân từ 1/1/2025 đến 30/9/2024 |  | Ước giải ngân từ 1/1/2025 đến 31/12/2025 |  | Kế hoạch giai đoạn 2021-2025 |  |  |  |  | Luỹ kế đã bố trí vốn đến hết Kế hoạch năm 2025
[8 empty] | Tổng số (tất cả các nguồn vốn) | Trong đó: NSĐP | Tổng số (tất cả các nguồn vốn) | Trong đó: NSĐP | Tổng số (tất cả các nguồn vốn) | Trong đó: NSĐP | Tổng số (tất cả các nguồn vốn) | Trong đó: NSĐP | Tổng số (tất cả các nguồn vốn) | Trong đó: NSĐP | Tổng số (tất cả các nguồn vốn) | Trong đó: NSĐP |  |  |  | Tổng số (tất cả các nguồn vốn) | Trong đó: NSĐP |  |  |  | Tổng số (tất cả các nguồn vốn) | Trong đó: NSĐP
[19 empty] | Tổng số | Trong đó: |  |  |  | Tổng số | Trong đó: |  |  |  | Tổng số | Trong đó:
[20 empty] | Thu hồi ứng trước | Thanh toán nợ XDCB (nếu có) | Chuẩn bị đầu tư |  |  | Thu hồi ứng trước | Thanh toán nợ XDCB (nếu có) | Chuẩn bị đầu tư |  |  | Thu hồi ứng trước | Thanh toán nợ XDCB (nếu có) | Chuẩn bị đầu tư
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34
| TỔNG SỐ | [6 empty] | 148660 | 131820 | 3862.5 | 219.5 | 2662.799 | 132.225 | 3064.16 | 138 | 3856.725 | 219.5 | 4360 | 320 | 0 | 0 | 0 | 3861 | 218 | 0 | 0 | 0 | 58105 | 53005 | 0 | 0 | 11000
A | VỐN ĐẦU TƯ TRONG CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG | [6 empty] | 143760 | 127320 | 3861 | 218 | 2662.799 | 132.225 | 3064.16 | 138 | 3855.225 | 218 | 4360 | 320 | 0 | 0 | 0 | 3861 | 218 | 0 | 0 | 0 | 53200 | 48500 | 0 | 0 | 11000 | 0
A.1 | LĨNH VỰC GIAO THÔNG | [6 empty] | 73060 | 62820 | 3861 | 218 | 2662.799 | 132.225 | 3064.16 | 138 | 3855.225 | 218 | 4360 | 320 | 0 | 0 | 0 | 3861 | 218 | 0 | 0 | 0 | 28000 | 25500 | 0 | 0 | 3000
I | Nhiệm vụ chuẩn bị đầu tư | [6 empty] | 38500 | 35000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3300 | 3000 | 0 | 0 | 3000
1 | Đường trục chính khu trung tâm hành chính xã Ngọk Tụ | UBND xã Ngọk Tụ | C | xã Ngọk Tụ | Đường dài khoảng 400m, nền đường rộng 18m | 2027-2029 |  | 38500 | 35000 | [18 empty] | 3300 | 3000 |  |  | 3000
II | Thực hiện dự án | [6 empty] | 34560 | 27820 | 3861 | 218 | 2662.799 | 132.225 | 3064.16 | 138 | 3855.225 | 218 | 4360 | 320 | 0 | 0 | 0 | 3861 | 218 | 0 | 0 | 0 | 24700 | 22500 | 0 | 0 | 0
(1) | Các dự án hoàn thành, bàn giao, đưa vào sử dụng đến ngày 31/12/2024
(2) | Các dự án dự kiến hoàn thành năm 2025 | [6 empty] | 4360 | 320 | 3861 | 218 | 2662.799 | 132.225 | 3064.16 | 138 | 3855.225 | 218 | 4360 | 320 | 0 | 0 | 0 | 3861 | 218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
a | Dự án nhóm A
b | Dự án nhóm B
c | Dự án nhóm C | [6 empty] | 4360 | 320 | 3861 | 218 | 2662.799 | 132.225 | 3064.16 | 138 | 3855.225 | 218 | 4360 | 320 | 0 | 0 | 0 | 3861 | 218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Đường thôn Đăk Chờ (đoạn nhà máy nước) | UBND xã Ngọk Tụ | C | xã Ngọk Tụ | Đường GTNT loại B dài 661,7m | 2025-2025 | 172-21/4/2025 | 1430 | 100 | 1282 | 80 | 98.639 |  | 500 |  | 1282 | 80 | 1430 | 100 |  |  |  | 1282 | 80 | [8 empty] | Dự án CTMTQG
2 | Đường đi sản xuất thôn Kon Pring (đoạn 3) | UBND xã Ngọk Tụ | C | xã Ngọk Tụ | Đường GTNT loại B dài 330m | 2025-2025 | 173-21/4/2025 | 860 | 70 | 773 | 60 | 767.225 | 54.225 | 767.225 | 60 | 767.225 | 60 | 860 | 70 |  |  |  | 773 | 60 | [8 empty] | Dự án CTMTQG
3 | Đường đi khu sản xuất thôn Đăk Pung (Từ đường ĐH 53 đến đất ông A Gan) | UBND xã Ngọk Tụ | C | xã Ngọk Tụ | Đường GTNT loại B dài 364m | 2025-2025 | 168-21/4/2025 | 1060 | 80 | 929 | 45 | 924.108 | 45 | 924.108 | 45 | 929 | 45 | 1060 | 80 |  |  |  | 929 | 45 | [8 empty] | Dự án CTMTQG
4 | Đường đi khu sản xuất Đăk Manh II (Đoạn từ đất ông A Nha đến đất ông A La) | UBND xã Ngọk Tụ | C | xã Ngọk Tụ | Đường GTNT loại B dài 337m | 2025-2025 | 169-21/4/2025 | 1010 | 70 | 877 | 33 | 872.827 | 33 | 872.827 | 33 | 877 | 33 | 1010 | 70 |  |  |  | 877 | 33 | [8 empty] | Dự án CTMTQG
(3) | Các dự án chuyển tiếp hoàn thành sau năm 2025
(4) | Các dự án khởi công mới năm 2026 | [6 empty] | 30200 | 27500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24700 | 22500 | 0 | 0 | 0
a | Dự án nhóm A
b | Dự án nhóm B
c | Dự án nhóm C | [6 empty] | 30200 | 27500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24700 | 22500 | 0 | 0 | 0
1 | Đường liên thôn từ thôn Đăk Nu đi thôn Đăk Tăng, xã Ngọk Tụ | UBND xã Ngọk Tụ | C | xã Ngọk Tụ | Đường GTNT loại A với chiều dài khoảng 2.000m | 2026-2028 |  | 16500 | 15000 | [18 empty] | 11000 | 10000
2 | Đường đi khu sản xuất thôn Đăk Chờ (đoạn qua suối Đăk Sai) | UBND xã Ngọk Tụ | C | xã Ngọk Tụ | Đường GTNT loại B dài khoảng 600m | 2026-2027 |  | 7100 | 6500 | [18 empty] | 7100 | 6500
3 | Nâng cấp, mở rộng đường trục thôn Đăk Dé | UBND xã Ngọk Tụ | C | xã Ngọk Tụ | Đường GTNT loại A dài khoảng 500m | 2026-2027 |  | 2200 | 2000 | [18 empty] | 2200 | 2000
4 | Đường đi vào khu sản xuất thôn Đăk Pung (đoạn sau nghĩa địa thôn Đăk Pung đến dốc đá) | UBND xã Ngọk Tụ | C | xã Ngọk Tụ | Đường GTNT loại B dài khoảng 1000m | 2026-2027 |  | 4400 | 4000 | [18 empty] | 4400 | 4000
A.2 | LĨNH VỰC GIÁO DỤC ĐÀO TÀO | [6 empty] | 7700 | 7000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7700 | 7000
I | Nhiệm vụ chuẩn bị đầu tư
II | Thực hiện dự án | [6 empty] | 7700 | 7000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7700 | 7000
(1) | Các dự án hoàn thành, bàn giao, đưa vào sử dụng đến ngày 31/12/2024
(2) | Các dự án dự kiến hoàn thành năm 2025
(3) | Các dự án chuyển tiếp hoàn thành sau năm 2025
(4) | Các dự án khởi công mới năm 2026 | [6 empty] | 7700 | 7000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7700 | 7000 | 0 | 0 | 0
a | Dự án nhóm A
b | Dự án nhóm B
c | Dự án nhóm C
1 | Trường mầm non Sao Mai; Hạng mục: Nhà học 06 phòng và các hạng mục phụ trợ | UBND xã Ngọk Tụ | C | xã Ngọk Tụ | Nhà học 06 phòng với diên tích khoảng 720m2; sân nội bộ; tường rào | 2026-2027 |  | 7700 | 7000 | [18 empty] | 7700 | 7000
A.3 | LĨNH VỰC VĂN HÓA, THỂ THAO, DU LỊCH | [6 empty] | 17500 | 16000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4400 | 4000 | 0 | 0 | 4000
I | Nhiệm vụ chuẩn bị đầu tư | [6 empty] | 17500 | 16000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4400 | 4000 | 0 | 0 | 4000
| Quảng trường xã Ngọk Tụ | UBND xã Ngọk Tụ | C | xã Ngọk Tụ | Quy mô khoảng 3ha | 2027-2029 |  | 17500 | 16000 | [18 empty] | 4400 | 4000 |  |  | 4000
II | Thực hiện dự án | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
(1) | Các dự án hoàn thành, bàn giao, đưa vào sử dụng đến ngày 31/12/2024
(2) | Các dự án dự kiến hoàn thành năm 2025
(3) | Các dự án chuyển tiếp hoàn thành sau năm 2025
(4) | Các dự án khởi công mới năm 2026 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
a | Dự án nhóm A
b | Dự án nhóm B
c | Dự án nhóm C
A.4 | LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC CƠ QUAN QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC, ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP CÔNG LẬP | [6 empty] | 33000 | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4400 | 4000 | 0 | 0 | 4000
I | Nhiệm vụ chuẩn bị đầu tư | [6 empty] | 33000 | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4400 | 4000 | 0 | 0 | 4000
| Trụ sở làm việc Đảng ủy - UBMTTQVN xã Ngọk Tụ | UBND xã Ngọk Tụ | C | xã Ngọk Tụ | Nhà làm việc và các hạng mục phụ trợ | 2027-2029 |  | 33000 | 30000 | [18 empty] | 4400 | 4000 |  |  | 4000
II | Thực hiện dự án
(1) | Các dự án hoàn thành, bàn giao, đưa vào sử dụng đến ngày 31/12/2024
(2) | Các dự án dự kiến hoàn thành năm 2025
(3) | Các dự án chuyển tiếp hoàn thành sau năm 2025
(4) | Các dự án khởi công mới năm 2026 | [6 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
a | Dự án nhóm A
b | Dự án nhóm B
c | Dự án nhóm C
A.5 | LĨNH VỰC QUY HOẠCH | [6 empty] | 5500 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3200 | 3000 | 0 | 0 | 0
I | Nhiệm vụ quy hoạch | [6 empty] | 5500 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3200 | 3000 | 0 | 0 | 0
| Quy hoạch chung xã Ngọk Tụ, tỉnh Quảng Ngãi đến năm 2040 | UBND xã Ngọk Tụ | C | xã Ngọk Tụ | Quy mô 16.097 ha | 2026-2028 |  | 5500 | 5000 | [18 empty] | 3200 | 3000
II | Thực hiện dự án
A.6 | PHÁT THANH, TRUYỀN HÌNH, THÔNG TẤN | [6 empty] | 7000 | 6500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5500 | 5000
I | Nhiệm vụ chuẩn bị đầu tư
II | Thực hiện dự án | [6 empty] | 7000 | 6500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5500 | 5000
(1) | Các dự án hoàn thành, bàn giao, đưa vào sử dụng đến ngày 31/12/2024
(2) | Các dự án dự kiến hoàn thành năm 2025
(3) | Các dự án chuyển tiếp hoàn thành sau năm 2025
(4) | Các dự án khởi công mới năm 2026 | [6 empty] | 7000 | 6500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5500 | 5000 | 0 | 0 | 0
a | Dự án nhóm A
b | Dự án nhóm B
c | Dự án nhóm C
1 | Nâng cấp, mở rộng hệ thống phát thanh trên địa bàn xã Ngọk Tụ | UBND xã Ngọk Tụ | C | xã Ngọk Tụ |  | 2026-2027 |  | 7000 | 6500 | [18 empty] | 5500 | 5000
B | NGUỒN THU SỬ DỤNG ĐẤT | [6 empty] | 0 | 0 | 1.5 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0
| Đối ứng các chương trình mục tiêu quốc gia | [8 empty] | 1.5 | 1.5 |  |  |  |  | 1.5 | 1.5 | [10 empty] | 5 | 5
C | NGUỒN XỔ SỐ KIẾN THIẾT | [6 empty] | 4900 | 4500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4900 | 4500 | 0 | 0 | 0
| LĨNH VỰC GIÁO DỤC ĐÀO TÀO | [6 empty] | 4900 | 4500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4900 | 4500
I | Nhiệm vụ chuẩn bị đầu tư
II | Thực hiện dự án | [6 empty] | 4900 | 4500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4900 | 4500
(1) | Các dự án hoàn thành, bàn giao, đưa vào sử dụng đến ngày 31/12/2024
(2) | Các dự án dự kiến hoàn thành năm 2025
(3) | Các dự án chuyển tiếp hoàn thành sau năm 2025
(4) | Các dự án khởi công mới năm 2026 | [6 empty] | 4900 | 4500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4900 | 4500 | 0 | 0 | 0
a | Dự án nhóm A
b | Dự án nhóm B
c | Dự án nhóm C
1 | Trường mầm non Hoa Hồng (điểm thôn Đăk Kon); Hạng mục: Nhà học 03 phòng và các hạng mục phụ trợ | UBND xã Ngọk Tụ | C | xã Ngọk Tụ | Nhà học 03 phòng với diên tích khoảng 360m2; sân nội bộ; tường rào | 2026-2027 |  | 4900 | 4500 | [18 empty] | 4900 | 4500

## Bieu III NSTW
Bộ, ngành, tổng công ty …….
Biểu mẫu III
CHI TIẾT TÌNH HÌNH THỰC HIỆN KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ VỐN NGÂN SÁCH TRUNG ƯƠNG (VỐN TRONG NƯỚC) NĂM 2025 VÀ NHU CẦU KẾ HOẠCH NĂM 2026 ĐỐI VỚI DANH MỤC NHIỆM VỤ, DỰ ÁN DỰ KIẾN THUỘC KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ TRUNG HẠN VỐN NSNN GIAI ĐOẠN 2026-2030
(Kèm theo Báo cáo số: /BC-UBND, ngày /7/2025 của UBND xã Ngọk Tụ)
Đơn vị: Triệu đồng
TT | Danh mục dự án | Đầu mối giao kế hoạch | Nhóm dự án | Địa điểm XD | Năng lực thiết kế | Thời gian KC-HT | Quyết định đầu tư |  |  | Năm 2025 | [7 empty] | KH đầu tư trung hạn giai đoạn 2021-2025 | [9 empty] | Nhu cầu kế hoạch năm 2026 |  |  |  |  | Ghi chú
[7 empty] | Số quyết định ngày, tháng, năm ban hành | TMĐT |  | Kế hoạch |  | Ước giải ngân từ 1/1/2025 đến 30/6/2025 |  | Ước giải ngân từ 1/1/2025 đến 30/9/2025 |  | Ước giải ngân từ 1/1/2025 đến 31/12/2025 |  | Kế hoạch giai đoạn 2021-2025 |  |  |  |  | Luỹ kế đã bố trí vốn đến hết kế hoạch năm 2025
[8 empty] | Tổng số (tất cả các nguồn vốn) | Trong đó: NSTW | Tổng số (tất cả các nguồn vốn) | Trong đó: NSTW | Tổng số (tất cả các nguồn vốn) | Trong đó: NSTW | Tổng số (tất cả các nguồn vốn) | Trong đó: NSTW | Tổng số (tất cả các nguồn vốn) | Trong đó: NSTW | Tổng số (tất cả các nguồn vốn) | Trong đó: NSTW |  |  |  | Tổng số (tất cả các nguồn vốn) | Trong đó: NSTW |  |  |  | Tổng số (tất cả các nguồn vốn) | Trong đó: NSTW
[19 empty] | Tổng số | Trong đó: |  |  |  | Tổng số | Trong đó: |  |  |  | Tổng số | Trong đó:
[20 empty] | Thu hồi ứng trước | Thanh toán nợ XDCB (nếu có) | Chuẩn bị đầu tư |  |  | Thu hồi ứng trước | Thanh toán nợ XDCB (nếu có) | Chuẩn bị đầu tư |  |  | Thu hồi ứng trước | Thanh toán nợ XDCB (nếu có) | Chuẩn bị đầu tư
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34
| TỔNG SỐ | [6 empty] | 126500 | 115000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5500 | 5000 | 0 | 0 | 5000
A | LĨNH VỰC GIAO THÔNG | [6 empty] | 126500 | 115000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5500 | 5000 | 0 | 0 | 5000
I | Nhiệm vụ chuẩn bị đầu tư | [6 empty] | 126500 | 115000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5500 | 5000 | 0 | 0 | 5000
1 | Đường liên từ xã Ngọk Tụ đi xã Đăk Tô (đoạn từ TL678A đến đường Hồ Chí Minh) |  | C | xã Ngọk Tụ - Đăk Tô | Chiều dài khoảng 9,5km; đường cấp V miền núi | 2027-2029 |  | 126500 | 115000 | [18 empty] | 5500 | 5000 |  |  | 5000
II | Thực hiện dự án
(1) | Các dự án hoàn thành, bàn giao, đưa vào sử dụng đến ngày 31/12/2024
a | Dự án nhóm A
b | Dự án nhóm B
c | Dự án nhóm C
1 | Dự án ...
… | ………..
(2) | Các dự án dự kiến hoàn thành năm 2025
a | Dự án nhóm A
1 | Dự án ...
… | ………..
b | Dự án nhóm B
1 | Dự án ...
… | ………..
c | Dự án nhóm C
1 | Dự án ...
… | ………..
(3) | Các dự án chuyển tiếp hoàn thành sau năm 2025
a | Dự án nhóm A
1 | Dự án ...
… | ………..
b | Dự án nhóm B
1 | Dự án ...
… | ………..
c | Dự án nhóm C
1 | Dự án ...
… | ………..
3 | Danh mục dự án dự kiến hoàn thành năm 2022
(1) | Dự án ...
(2) | Dự án ...
… | ………..
4 | Danh mục dự án chuyển tiếp
(1) | Dự án ...
(2) | Dự án ...
… | ………..
5 | Danh mục các dự án khởi công mới năm 2022
(1) | Dự án ...
(2) | Dự án ...
… | ………..
(4) | Các dự án khởi công mới năm 2026
a | Dự án nhóm A
1 | Dự án ...
… | ………..
b | Dự án nhóm B
c | Dự án nhóm C
1 | Dự án ...
… | ………..
B | NGÀNH/ LĨNH VỰC…
… | PHÂN LOẠI NHƯ TRÊN
Ghi chú: * Đề nghị các dự án ghi rõ dự kiến năm hoàn thành để có cơ sở xác định số dự án hoàn thành trong các năm

## Bieu IV ODA_Khong co
Biểu mẫu IV
CHI TIẾT TÌNH HÌNH THỰC HIỆN KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ VỐN NGÂN SÁCH TRUNG ƯƠNG (VỐN NƯỚC NGOÀI) NĂM 2025 VÀ NHU CẦU KẾ HOẠCH NĂM 2026
(Kèm theo Báo cáo số: /BC-UBND, ngày /7/2025 của UBND xã Ngọk Tụ)
Đơn vị: Triệu đồng
TT | Danh mục dự án | Mã dự án | Nhóm dự án | Nhà tài trợ | Ngày ký kết hiệp định | Ngày kết thúc Hiệp định | Quyết định đầu tư | [7 empty] | Năm 2025 | [11 empty] | KH đầu tư trung hạn giai đoạn 2021-2025 | [7 empty] | Nhu cầu KH năm 2026 |  |  |  | Ghi chú
[7 empty] | Số quyết định | TMĐT | [6 empty] | Kế hoạch vốn |  |  | Ước giải ngân kế hoạch năm 2025 từ 1/1/2025 đến 30/6/2025 |  |  | Ước giải ngân kế hoạch năm 2025 từ 1/1/2025 đến 30/9/2025 |  |  | Ước giải ngân kế hoạch năm 2025 từ 1/1/2025 đến 31/12/2025 |  |  | Kế hoạch giai đoạn 2021-2025 |  |  |  | Luỹ kế đã bố trí vốn đến hết kế hoạch năm 2025
[8 empty] | Tổng số (tất cả các nguồn vốn) | Trong đó: | [5 empty] | Tổng số | Trong đó: |  | Tổng số | Trong đó: |  | Tổng số | Trong đó: |  | Tổng số | Trong đó: |  | Tổng số | Trong đó: |  |  | Tổng số | Trong đó: |  |  | Tổng số | Trong đó:
[9 empty] | Vốn đối ứng |  | Vốn nước ngoài (theo Hiệp định) |  |  |  |  | Vốn đối ứng | Vốn nước ngoài |  | Vốn đối ứng | Vốn nước ngoài |  | Vốn đối ứng | Vốn nước ngoài |  | Vốn đối ứng | Vốn nước ngoài |  | Vốn đối ứng nguồn NSTW |  | Vốn nước ngoài (vốn NSTW) |  | Vốn đối ứng nguồn NSTW |  | Vốn nước ngoài (vốn NSTW) |  | Vốn đối ứng nguồn NSTW |  | Vốn nước ngoài (vốn NSTW)
[28 empty] | Tổng số | Trong đó: thu hồi các khoản vốn ứng trước |  |  | Tổng số | Trong đó: thu hồi các khoản vốn ứng trước |  |  | Tổng số | Trong đó: thu hồi các khoản vốn ứng trước
[9 empty] | Tổng số | Trong đó: vốn NSTW | Tính bằng nguyên tệ | Quy đổi ra tiền Việt
[12 empty] | Tổng số | Trong đó:
[13 empty] | Đưa vào cân đối NSTW | Vay lại
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40
TỔNG SỐ
A | VỐN NƯỚC NGOÀI KHÔNG GIẢI NGÂN THEO CƠ CHẾ TÀI CHÍNH TRONG NƯỚC
I | Ngành, Lĩnh vực.......
1 | Các dự án hoàn thành, bàn giao, đưa vào sử dụng đến ngày 31/12/2024
a | Dự án nhóm A
(1) | Dự án ...
(2) | Dự án ...
… | ………..
b | Dự án nhóm B
(1) | Dự án ...
… | ………..
c | Dự án nhóm C
(1) | Dự án ...
… | ………..
2 | Các dự án dự kiến hoàn thành năm 2025
a | Dự án nhóm A
(1) | Dự án ...
… | ………..
b | Dự án nhóm B
(1) | Dự án ...
… | ………..
c | Dự án nhóm C
(1) | Dự án ...
… | ………..
3 | Danh mục dự án chuyển tiếp hoàn thành sau năm 2025
a | Dự án nhóm A
(1) | Dự án ...
… | ………..
b | Dự án nhóm B
(1) | Dự án ...
… | ………..
c | Dự án nhóm C
(1) | Dự án ...
… | ………..
4 | Danh mục dự án khởi công mới năm 2026
a | Dự án nhóm A
(1) | Dự án ...
… | ………..
b | Dự án nhóm B
(1) | Dự án ...
… | ………..
c | Dự án nhóm C
(1) | Dự án ...
… | ………..
II | Ngành, Lĩnh vực.......
… | Phân loại như trên
B | VỐN NƯỚC NGOÀI GIẢI NGÂN THEO CƠ CHẾ TÀI CHÍNH TRONG NƯỚC
… | Phân loại như phần A

## Bieu V Von nguon thu_Khong co
Bộ, ngành, tổng công ty …….
Biểu mẫu V
CHI TIẾT TÌNH HÌNH THỰC HIỆN KẾ HOẠCH NĂM 2025 VÀ NHU CẦU KẾ HOẠCH NĂM 2026 VỐN TỪ NGUỒN THU HỢP PHÁP CỦA CÁC CƠ QUAN NHÀ NƯỚC, ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP CÔNG LẬP DÀNH ĐỂ ĐẦU TƯ THEO QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT
(Kèm theo Báo cáo số: /BC-UBND, ngày /7/2025 của UBND xã Ngọk Tụ)
Đơn vị: Triệu đồng
TT | Danh mục dự án | Đầu mối giao kế hoạch | Nhóm dự án | Địa điểm XD | Năng lực thiết kế | Thời gian KC-HT | Quyết định đầu tư |  |  | Năm 2025 | [7 empty] | KH đầu tư trung hạn giai đoạn 2021-2025 |  |  |  |  | Luỹ kế đã bố trí vốn đến hết KH năm 2025 |  | Nhu cầu kế hoạch năm 2026 |  |  |  |  | Ghi chú
[7 empty] | Số quyết định ngày, tháng, năm ban hành | TMĐT |  | Kế hoạch |  | Ước giải ngân từ 1/1/2025 đến 30/6/2025 |  | Ước giải ngân từ 1/1/2025 đến 30/9/2025 |  | Ước giải ngân từ 1/1/2025 đến 31/12/2025
[8 empty] | Tổng số (tất cả các nguồn vốn) | Trong đó: Vốn từ nguồn thu hợp pháp | Tổng số (tất cả các nguồn vốn) | Trong đó: Vốn từ nguồn thu hợp pháp | Tổng số (tất cả các nguồn vốn) | Trong đó: Vốn từ nguồn thu hợp pháp | Tổng số (tất cả các nguồn vốn) | Trong đó: Vốn từ nguồn thu hợp pháp | Tổng số (tất cả các nguồn vốn) | Trong đó: Vốn từ nguồn thu hợp pháp | Tổng số (tất cả các nguồn vốn) | Trong đó: Vốn từ nguồn thu hợp pháp |  |  |  | Tổng số (tất cả các nguồn vốn) | Trong đó: Vốn từ nguồn thu hợp pháp | Tổng số (tất cả các nguồn vốn) | Trong đó: Vốn từ nguồn thu hợp pháp
[19 empty] | Tổng số | Trong đó: | [5 empty] | Tổng số | Trong đó:
[20 empty] | Thu hồi ứng trước | Thanh toán nợ XDCB (nếu có) | Chuẩn bị đầu tư |  |  |  |  | Thu hồi ứng trước | Thanh toán nợ XDCB (nếu có) | Chuẩn bị đầu tư
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
TỔNG SỐ
A | NGÀNH/ LĨNH VỰC…
I | Nhiệm vụ chuẩn bị đầu tư
1 | Dự án ...
… | ………..
II | Thực hiện dự án
(1) | Các dự án hoàn thành, bàn giao, đưa vào sử dụng đến ngày 31/12/2024
a | Dự án nhóm A
1 | Dự án ...
2 | Dự án ...
… | ………..
b | Dự án nhóm B
1 | Dự án ...
… | ………..
c | Dự án nhóm C
1 | Dự án ...
… | ………..
(2) | Các dự án dự kiến hoàn thành năm 2025
a | Dự án nhóm A
1 | Dự án ...
… | ………..
b | Dự án nhóm B
1 | Dự án ...
… | ………..
c | Dự án nhóm C
1 | Dự án ...
… | ………..
(3) | Các dự án chuyển tiếp hoàn thành sau năm 2025
a | Dự án nhóm A
1 | Dự án ...
… | ………..
b | Dự án nhóm B
1 | Dự án ...
… | ………..
c | Dự án nhóm C
1 | Dự án ...
… | ………..
(4) | Các dự án khởi công mới năm 2026
a | Dự án nhóm A
1 | Dự án ...
… | ………..
b | Dự án nhóm B
1 | Dự án ...
… | ………..
c | Dự án nhóm C
1 | Dự án ...
… | ………..
B | NGÀNH/ LĨNH VỰC…
… | PHÂN LOẠI NHƯ TRÊN
Ghi chú: * Đề nghị các dự án ghi rõ dự kiến năm hoàn thành để có cơ sở xác định số dự án hoàn thành trong các năm